## PADA D-E-UA 2024
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses
Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024
[10 empty] | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
No. | Línea estratégica | Objetivo | Metas | No. | Actividades | Responsable | Entregable | Indicador | Observación o comentario | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Capacitación | Compartir los conocimientos necesarios a los servidores públicos del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses para la organización y conservación de sus archivos de trámite y concentración. | Meta 1: Capacitar en forma presencial y/o virtual al 100 % de Responsables de Archivo de Trámite y de Concentración. | 1 | Analizar y elaborar el diseño instruccional de la capacitación | Persona Coordinadora de Archivos | Programa de capacitación | Número de Responsables de Archivo de Trámite y Concentración, capacitados de forma presencial y/o virtual | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | 2 | Brindar la capacitación |  | Minutas, listas de asistencia o capturas de pantalla de los participantes | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
|  |  |  | 3 | Evaluación del curso |  | Concentrado de los resultados | bar: Enero S4; Febrero S4; Marzo S4; Abril S4; Mayo S4; Junio S4; Julio S4; Agosto S4; Septiembre S4; Octubre S4; Noviembre S4; Diciembre S4
2 | Fortalecimiento del Sistema Institucional de Archivos | Impulsar el manejo uniforme e integral de la administración de documentos para dar cumplimiento a la normativa archivística. | Meta 1: Instalación y/o actualización del Sistema Institucional de Archivos | 1 | Designación y/o ratificación de nombramientos oficiales para la conformación del SIA Sistema Institucional de Archivos | Persona Coordinadora de Archivos y Titular de la UAP Unidades Administrtivas Productoras | Oficios de nombramientos | Número de integrantes del SIA Sistema Institucional de Archivos | bar: Febrero S1; Julio S2; Noviembre S1
|  |  |  | 2 | Elaboración y actualización de directorios del SIA Sistema Institucional de Archivos | Persona Coordinadora de Archivos y Titular del sujeto obligado | Directorio actualizado | bar: Febrero S1; Julio S2; Noviembre S1
|  |  | Meta 2: Verificar el avance en la organización de los archivos de trámite | 1 | Elaborar un programa de supervisión | Persona Coordinadora de Archivos | Correo electrónico de conocimiento de supervisiones | Número de expedientes organizados | bar: Febrero S4; Abril S4; Junio S4; Agosto S4; Noviembre S1; Diciembre S3
|  |  |  | 2 | Revisar la correcta integración de los expedientes y elaborar un reporte de los resultados |  | Reportes de supervisión a las unidades administrativas productoras | bar: Febrero S4; Abril S4; Junio S4; Agosto S4; Noviembre S1; Diciembre S3
|  |  |  | 3 | Remitir a la Dirección de Desarrollo Archivístico Estatal un informe bimestral sobre el avance del resultado de las supervisiones |  | Informe enviado a la Dirección de Desarrollo Archivístico Estatal | bar: Febrero S4; Abril S4; Junio S4; Agosto S4; Noviembre S1; Diciembre S3
|  |  | Meta 3: Elaborar y/o actualizar el inventario documental por expediente de octubre 2018 a 2024 | 1 | Identificar qué áreas productoras de la documentación están pendientes de actualizar inventarios documentales de octubre de 2018 a 2024 | Persona Coordinadora de Archivos | Oficio de la Coordinación de Archivos | Inventarios de las unidades administrativas | bar: Febrero S3; Abril S3; Junio S3; Agosto S3; Octubre S4; Diciembre S2
|  |  |  | 2 | Revisar el correcto llenado de los inventarios y elaborar un reporte de los resultados |  | Supervisiones para verificar avance o cumplimiento | bar: Febrero S3; Abril S3; Junio S3; Agosto S3; Octubre S4; Diciembre S2
|  |  |  | 3 | Remitir a la Dirección de Desarrollo Archivístico Estatal un informe bimestral sobre el avance de los inventarios por unidad administrativa y año |  | Informe de avance enviado a la Dirección de Desarrollo Archivístico Estatal | bar: Febrero S3; Abril S3; Junio S3; Agosto S3; Octubre S4; Diciembre S2
|  |  |  | 4 | Recopilar los inventario de todas las áreas que integran el sujeto obligado y elaborar un concentrado |  | Concentrado de los inventarios de todas las áreas de las unidades administrativas | bar: Febrero S3; Abril S3; Junio S3; Agosto S3; Octubre S4; Diciembre S2
|  |  | Meta 4: Atender las solicitudes de transferencias primarias al archivo de concentración | 1 | Indicar el periodo de recepción de solicitudes para transferencia primaria de expedientes |  | Oficio de periodo de recepción de solicitudes para transferencia primaria | Número de transferencias atendidas | bar: Marzo S3; Julio S4; Noviembre S4
|  |  |  | 2 | Solicitar fecha de recepción de expedientes en el archivo de concentración |  | Oficio de solicitud de recepción de expedientes | bar: Marzo S3; Julio S4; Noviembre S4
|  |  |  | 3 | Cotejo de documentación contenida en las cajas con la descripción de expedientes del inventario documental |  | Formato del resultado del cotejo documental | bar: Marzo S3; Julio S4; Noviembre S4
|  |  |  | 4 | Indicar fecha en que se deberán entregar las cajas con los expedientes |  | Correo electrónico y/o oficio | bar: Marzo S3; Julio S4; Noviembre S4
|  |  |  | 5 | Recepción de expedientes |  | Acuse de recepción de transferencia primaria | bar: Marzo S3; Julio S4; Noviembre S4
|  |  | Meta 5: Atender las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes resguardados en el archivo de concentración | 1 | Solicitud de préstamo o consulta de expedientes |  | Correo electrónico y/u oficio | Total de solicitudes de préstamo y consulta de Expedientes atendidas | bar: Junio S3; Diciembre S2
|  |  |  | 2 | Remitir por correo electrónico el vale de préstamo y consulta prellenado |  | Correo electrónico y/u oficio | bar: Junio S3; Diciembre S2
|  |  |  | 3 | Entrega del expedientes y registro en el libro |  | Registro de préstamos y consultas | bar: Junio S3; Diciembre S2
|  |  |  | 4 | Devolución del expediente al archivo de concentración |  | Vale testado con leyenda "Devuelto" | bar: Junio S3; Diciembre S2
|  |  | Meta 6: Promover las solicitudes de dictaminación de destino final de la documentación | 1 | Atender y dar seguimiento a las convocatorias emitidas por el AGE relacionadas con la dictaminación de documentos | Persona Coordinadora de Archivos y Titular de la UAP Unidades Administrtivas Productoras | Expediente de solicitud para la dictaminación documental | Número de convocatorias atendidas | bar: Mayo S4; Noviembre S1
|  |  |  | 2 | Identificar documentación con valor secundario para promover las de transferencias secundarias al Archivo Histórico |  | Expediente de solicitud para la dictaminación documental de transferencia secundaria | bar: Mayo S4; Noviembre S1
|  |  | Meta 7: Dar seguimiento a los informes de supervisión de Archivo de Trámite y Concentración de la Dirección de Desarrollo Archivístico Estatal | 1 | Identificar y comunicar los informes de supervisión emitidos por la Dirección de Desarrollo Archivístico Estatal | Persona Coordinadora de Archivos | Informes de supervisión | Número de supervisiones solventadas | bar: Abril S1; Agosto S2; Diciembre S1
|  |  |  | 2 | Solventar las observaciones y recomendaciones |  | Informe de solventación de observaciones | bar: Abril S1; Agosto S2; Diciembre S1
|  |  |  | 3 | Emitir respuesta sobre el avance o cumplimiento del informe en cuestión |  | Oficio con el reporte del cumplimiento de las observaciones | bar: Abril S1; Agosto S2; Diciembre S1
|  |  | Meta 8: Implementación de SIGAP (Sistema Automatizado para la Gestión Documental) | 1 | Recibir la capacitación para el uso y manejo del sistema | Persona Coordinadora de Archivos, proveedor y T.I. Tecnologías de la Información | Convocatoria y lista de asistencia | Expedientes capturados en el SIGAP | bar: Marzo S3; Octubre S4
|  |  |  | 2 | Implementación al interior del sujeto obligado |  | SIGAPSistema Informático de Gestión y Administración de Programas | bar: Marzo S3; Octubre S4
3 | Funcionamiento del Grupo Interdisciplinario | Operar el Grupo Interdisciplinario, para realizar la elaboración y/o actualización de los ICCAS | Meta 1: Instalar el Grupo Interdisciplinario del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses | 1 | Realizar sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario | Integrantes del G.I. Grupo Interdisiplinario | Acta de sesión del GI Grupo Interdisciplinario | Número de Sesiones celebradas | bar: Enero S3; Junio S3; Octubre S2
|  |  | Meta 2: Elaborar y/o actualizar ICCAS | 2 | Realizar entrevistas y visitas de inspección | Titulares de las UAP Unidades Administrtivas Productoras | Acta de verificación e ICCAS (CGCA, CADIDO, GAD) | ICCAS validados | bar: Mayo S1; Septiembre S1
4 | Integración de insumos de entrega recepción de la administración 2018 - 2024 | Atender a las directrices emitidas por el AGE para la entrega recepción de la administración pública actual | Meta 1: Atender en tiempo y forma los requerimientos de información y documentación solicitados por el Archivo General del Estado | 1 | Comunicar al interior del sujeto obligado las directrices emitidas por el AGE Archivo General del Estado | Persona Coordinadora de Archivos y Titular de las UAP Unidades Administrtivas Productoras | Comunicación oficial | Número de requerimientos atendidos | bar: Marzo S1; Julio S1; Noviembre S2
|  |  |  | 2 | Reportar en tiempo y forma el cumplimiento solicitado por el AGE Archivo General del Estado |  | Oficio de cumplimiento del sujeto obligado | bar: Marzo S1; Julio S1; Noviembre S2
• Actividades sujetas a cambio, previo aviso a la Dirección Administrativa y al Archivo del Poder Ejecutivo • Anexo 1.- Informativo con fechas tentativas de capacitaciones, supervisiones etc.